## przedmiar
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767 S PILICA-ŻARNOWIEC W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNIÓW
KOSZTORYS OFERTOWY
Nr | Kod | Nr. |  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość
poz. | pozycji | specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | DMU.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | 000000/01 |  | Koszt dostosowania do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji DM.00.00.00 | ryczałt | 1
- obudowa wykopu wraz z projektem: 1 ryczałt
- odwodnienie wykopu wraz z projektem: 1 ryczałt
- przeprowadzenie wód z rowu na czas prowadzenia prac wraz z projektem: 1 ryczałt
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej na czas robót i założenie rury ochronnej dwudzielnej o średnicy ϕ100 - 5 m
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: telekomunikacja, wodociąg, energetyka
CPV 42000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
|  | D.01.00.00 | CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
|  | D.01.01.00 | OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY
2 | 010101/01 | D.01.01.01 | Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów. Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetę - tyczenie punktów wysokościowych, pomiary przy liniowych robotach ziemnych dla wszystkich branż, przy wykopach dla robót inżynierskich zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. nr 25, poz. 133 z 1995 r.) | ryczałt | 1
- wytyczenie trasy dróg:
- drogi powiatowej: 19 m
- wytyczenie obiektów:
- wytyczenie przebudowywanego przepustu: 1 szt.
3 | 010101/02 |  | Pomiary geodezyjne powykonawcze wszystkich branż z naniesieniem na zasoby mapowe zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 21.02.1995 r. (Dz.U. nr 25 poz.133 z 1995 r.). Mapa pomiaru powykonawczego zawierać powinna: sytuację (nakładka S), uzbrojenie (nakładka U) oraz granice działek (nakładka E). Stabilizacja punktów granicznych usuniętych w czasie realizacji inwestycji. | ryczałt | 1
|  | D.01.01.02 | Osnowa geodezyjna
4 | 010102/01 |  | Przebudowa lub zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej wraz z operatem geodezyjnym | ryczałt | 1
5 | 010202/01 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm | m2 | 102
|  | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic
6 | 010204/01 |  | - rozbiórka nawierzchni jezdni - BA gr. 20 cm | m2 | 119
7 | 010204/01 |  | - rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 35 cm | m2 | 119
8 |  |  | - rozbiórka chodnika i zjazdu z kostki betonowej | m2 | 32
9 |  |  | - rozbiórka krawężnika | m | 19
10 |  |  | - rozbiórka obrzeża chodnikowego | m | 19
11 |  |  | - rozbiórka zjazdów gruntowych | m2 | 26.5
12 |  |  | - rozbiórka poboczy gruntowych | m2 | 22
13 |  |  | - rozbiórka balustrady stalowej | m | 10
- rozbiórka kanalizacji
14 |  |  | - rozbiórka wpustów z studzienkami | szt. | 2
15 |  |  | - przykanalik z wylotem do rowu ø200 | m | 8
16 |  |  | - rozbiórka przepustu ϕ400 | m | 3
17 |  |  | - rozbiórka przepustu ϕ600 | m | 6
18 | 010204/13 |  | - rozbiórka tablic znaków drogowych | szt. | 2
19 | 010204/14 |  | - rozbiórka słupków znaków drogowych wraz z fundamentem | szt. | 2
|  | D.02.00.00 | CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
20 | 020101/01 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów | m3 | 420
21 |  | D.02.03.01 | Wykonanie nasypu - mieszanka naturalna | m3 | 178
|  | D.02.03.01.a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
22 |  |  | pod projektowanym przepustem - geomaterac - w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 o CBR≥25% o gr 25 cm stabilizowana georusztem - georuszt trójosiowy: ' - mieszanka niezwiązana CBR≥25%, gr 25 cm - georuszt trójosiowy: | m2 | 58
- mieszanka niezwiązana CBR≥25%, gr. 25 cm: 58 m2
- georuszt trójosiowy: 2x58=128 m2
|  | D.02.03.01.b | Podbudowy i ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej CBR≥25%
23 | 040501/01 |  | - ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25% o gr 20 cm | m2 | 64
- pod przepustami: 64 m2
24 |  | D.02.03.10 | Wzmocnienie nasypu geosyntetykiem | m2 | 80
- geotkanina separacyjna - wzmocnienie podłoża pod projektowanym przepustem
|  | D.03.00.00 | CPV 45232130-2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
|  | D.03.01.01 | Przepust pod koroną drogi
25 |  |  | - prefabrykowany przepust ramowy 1200x1500 , L=15 m: | m | 15
- ława fundamentowa pod przepustem z betonu C20/25: - 13,7 m3
- izolacja z papy zgrzewalnej, 1 warstwa: - 98 m2
26 |  |  | - prefabrykowany przepust rurowy o śr. ø600 - L=5 m: | m | 5
- ława fundamentowa pod przepustem z betonu C16/20: - 2,5 m3
- izolacja na zimno, 2 warstwy: - 14 m2
- izolacja z papy na stykach o szerokości 20 cm: - 11.5 m
- wykonanie wylotu w ścianie prafabrykowanego przepustu ramowego: - 1 szt.
27 |  |  | - prefabrykowany przepust rurowy o śr. ø400 - L=3 m: | m | 3
- ława fundamentowa pod przepustem z betonu C16/20: - 1,5 m3
- izolacja na zimno, 2 warstwy: - 6 m2
- izolacja z papy na stykach o szerokości 20 cm: - 4 m
- wykonanie wylotu w ścianie prafabrykowanego przepustu ramowego: - 1 szt.
|  | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
28 | 030201/02 |  | Studzienka ściekowa PP ø425 wraz z wpustem deszczowym żeliwnym ulicznym D400, z wyposażeniem i zasypką z piasku | szt. | 2
| 030201/03 |  | - zasypka z piasku: - 1,2 m3
29 |  |  | Studzienka rewizyjna PP ø600, h=1,5 m | szt. | 1
- zasypka z piasku: - 1,1 m3
30 |  |  | Kanał z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ø250, z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki gumowe, z podsypką i obsypką piaskową przewodów oraz izolacją termiczną keramzytową | m | 1.5
- wykonanie wylotu do rowu: - 1 szt.
31 |  |  | Kanał z rur kanalizacyjnych PCV SN-8 Æ 200/5,9 mm typ S, z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki gumowe, z podsypką i obsypką piaskową przewodów oraz izolacją termiczną keramzytową | m | 6.5
32 |  |  | Wykonanie wylotu kolektora w skarpie rowu | szt. | 1
|  | D.03.08.02 | Oczyszczenie i udrożnienie rowów i przepustów
33 |  |  | - istniejącego rowu | m | 20
|  | D.04.00.00 | CPV 45233320-8 PODBUDOWY
34 | 040101/01 | D.04.01.01 | Koryto - profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 235
- droga powiatowa: 147 m2
- pobocza: 25 m2
- chodniki: 22 m2
- zjazdy: 41 m2
|  | D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna
35 | 040402/01 |  | Mieszanka niezwiązana o CBR>=35%, grubości 20 cm | m2 | 147
- droga powiatowa: 147 m2
|  | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
36 | 040301/01 |  | - podbudowy z kruszywa: | m2 | 124
37 | 040301/02 |  | - warstw bitumicznych | m2 | 253
- pod warstwę ścieralną: 123 m2
- pod warstwę wiążącą: 130 m2
|  | D.04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
38 | 040402/01 |  | o grubości 20 | m2 | 187
- droga powiatowa: 124 m2
- chodniki: 22 m2
- zjazdy: 41 m2
|  | D.04.05.01 | Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
39 | 040501/01 |  | - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o grubości 15 cm | m2 | 132
- droga powiatowa: 132 m2
| 040701/01 | D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P
40 |  |  | - droga powiatowa, gr. 10 cm: 117 m2 | m2 | 117
41 |  |  | - droga powiatowa nad przepustem, gr. 5-17 cm: 13 m2 | m2 | 13
|  | D.05.00.00 | CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE
|  | D.05.01.02 | Nawierzchnia gruntowa ulepszona z zastosow. destruktu lub kruszywa 0/31,5 mm
42 | 050102/01 |  | - pobocza, gr. 10 cm: | m2 | 25
43 |  |  | - zjazdy, gr. 20 cm: | m2 | 30
| 050305/01 | D.05.03.05 | Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
44 |  |  | - AC 16 W - warstwa wiążąca gr. 6 cm | m2 | 123
- droga powiatowa: 123 m2
45 | 050313/01 | D.05.03.13 | Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA11S - warstwa ścieralna gr. 4 cm | m2 | 119
- droga powiatowa: 119 m2
46 |  | D.05.03.16 | Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych | m2 | 103
- połączenie nawierzchni: 25 m2
- nad przepustem: 78 m2
47 |  |  | - oczyszczenie i skropienie podłoża | m2 | 103
|  | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
48 | 050323/01 |  | - kostka betonowa szara gr. 8 cm | m2 | 22
- chodniki: 22 m2
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm: 22 m2
49 | 050323/01 |  | - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm | m2 | 11
- zjazdy: 11 m2
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm: 11 m2
|  | D.06.00.00 | CPV 45111291-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
50 | 060101/01 | D.06.01.01 | Humusowanie terenu i obsianie trawą gr. 10 cm | m2 | 90
|  | D.07.00.00 | CPV 45233290-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OGRANIZACJA RUCHU DOCELOWA
51 | 070101/01 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome odtworzenie stanu istniejącego | m2 | 4
- P-1e linia pojedyncza przerywna - prowadząca szeroka: 9*0,12=1,08 m2
- P-4 linia podwójna ciągła: 10x0,24= 2,4 m2
|  | D.07.00.00 | CPV 45233290-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TYMCZASOWA OGRANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
52 | 070101/02 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome miejsca robót | kpl. | 1
- oznakowanie wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
53 | 070201/02 | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe miejsca robót - materiał własnością Wykonawcy | kpl. | 1
- oznakowanie wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
|  | D.08.00.00 | CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC
|  | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy na ławie C12/15 z oporem
54 | 080101/01 |  | - pionowy 100x20x30cm | m | 19
- ława betonowa z oporem C12/15: 19*0,07=1,4 m3
- elastyczna masa bitum. między krawężnikiem a nawierzchnią 19*0,004=0,1 m3
55 | 080301/01 | D.08.03.01 | Obrzeża chodnikowe 8x30x100cm na ławie C12/15 z oporem | m | 19
- ława betonowa C12/15: 19*0,06=1,2 m3
ROBOTY MOSTOWE
|  | M.11.00.00 | CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE
|  | M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty
56 | 110101/01 | M.11.01.01 | Wykopy pod ściany czołowe przepustu | m3 | 33
- pompowanie wody
|  | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
57 | 110104/01 |  | - zasypka z mieszanki naturalnej: | m3 | 26
|  | M.12.00.00 | CPV 45220000-5 ZBROJENIE
|  | M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa
|  | M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (B500SP)
58 | 120103/03 |  | - ściany czołowe przepustu | kg | 1762
59 | 120103/03 |  | - gurt | kg | 118
|  | M.13.00.00 | CPV 45220000-5 BETON
|  | M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny
60 | 130102/01 | M.13.01.01 | Beton gurtu C30/37 (B35) | m3 | 2
61 | 130103/01 | M.13.01.02 | Beton ścian czołowych przepustu C35/45 (B45): | m3 | 7.5
|  | M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny
62 | 130201/01 | M.13.02.01 | Beton C12/15 (B15): | m3 | 1.5
- pod ścianami czołowymi: 1,0 m3
- pod gurtami: 0,5 m3
|  | M.15.00.00 | CPV 45220000-5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
|  | M.15.02.00 | Izolacja gruba
63 | 150201/01 | M.15.02.01 | Izolacja z jednej warstwy papy zgrzewalnej | m2 | 44
- ściany czołowe przepustu: 44 m2
|  | M.19.00.00 | CPV 45220000-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
64 | 190104/01 | M.19.01.03 | Balustrada h=1,3 m | m | 11
|  | M.20.00.00 | CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE
|  | M.20.01.00 | Roboty różne
65 | 200106/01 | M.20.01.06 | Umocnienie dna i skarp brukiem kamiennym gr. 20 cm na zaprawie cementowej | m2 | 22
- podsypka cem.-piask. gr. 10 cm : 22 m2
66 | 200110/01 | M.20.01.10 | Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - poprzez hydrofobizację | m2 | 20
-ściany czołowe przepustu: 20 m2
67 | 200901/01 | M.20.09.01 | Szczelne ogrodzenie terenu budowy wysokość min. 2 m | m | 70
|  | M.21.00.00 | CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
|  | M.21.01.00 | Roboty rozbiórkowe
|  | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów żelbetowych, betonowych i kamiennych
68 | 210101/01 |  | - rozbiórka przepustu wraz z wlotem i wylotem (betonowo-kamienny) | m3 | 53
69 | 210101/02 |  | - rozbiórka betonowych konstrukcji oporowych (rozcięcie i skucie części istniejących) | m3 | 4
Razem netto
Podatek VAT 23%
Razem Brutto