Zawiercie, dnia 24.09.2018 r.

PZD.DZ3.MP-3423-0017/18

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 	 	nieograniczonego pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 
	nr 1767 S Pilica-Żarnowiec w miejscowości Sławniów”.

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami - wnioskami Wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie publiczne, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Z uwagi na czas potrzebny na rozstrzygnięcie wyników oraz podpisanie umowy na przedmiotowe roboty - prawdopodobnie nie wcześniej niż drugi tydzień października, okres który pozostanie na realizację zadania to około 4 tygodnie (w tym minimum 1 tydzień na powiadomienie służb i wprowadzenie organizacji ruchu, 3 tygodnie na roboty budowlane). Ponadto po przeprowadzonej analizie na rynku terminy dostaw prefabrykowanych przepustów skrzynkowych to co najmniej 30-40 dni. Również zakładając wykonanie obiektu w innej technologii, potrzeba odpowiedniego czasu na osiągniecie przez beton projektowanej wytrzymałości i innych parametrów.

Dlatego uważamy, że podany termin 15 listopad jest nierealny, aby wykonać obiekt zgodnie 
z przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Proponujemy zmianę terminu na 15 grudnia 2018 r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienił  termin wykonania zamówienia na dzień 30.11.2018 r.

Pytanie 2:
 
Zwracam się  z  prośbą o  udzielenie informacji na   temat  zastosowanych  w   projekcie budowlanym  prefabrykowanych  elementów   przepustu  skrzynkowego o  wymiarach 120x150 cm.   Elementy  te są  trudno   dostępne i  robione na    zamówienie,          jedynym miejscem  gdzie istnieje możliwość       ich zamówienia jest ZPB Kaczmarek w Prusicach,   ta sama     betoniarnia,  z     katalogów korzystał    projektant.  Jednak czas   oczekiwania   na realizację  zamówienia wynosi od 7 do 8 tygodni,   co uniemożliwiłoby   zakończenie     prac w   wyznaczonym   terminie.

W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie tych elementów prefabrykowanych przepustami drogowymi skrzynkowymi zamkniętymi 
o wymiarach 150 x150,  bądź przepustami drogowymi skrzynkowymi żelbetowymi otwartymi (ceowymi)  o wymiarach 150 x 60,  spełniającymi określone w specyfikacji wymagania, 
a czas oczekiwania na te elementy jest znacznie krótszy i wynosi do 3 tygodni ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że przepust skrzynkowy o wymiarach 120x150 cm został dobrany pod względem istniejącej niwelety drogi i przeprowadzenia wody miarodajnej . Zastosowanie większego światła wymagałoby przeprojektowania istniejącej niwelety drogi. 
Nie dopuszcza się zastosowania elementów otwartych (ceowych).