pieczątka

Pismo z dn.		Znak:			Nasz znak:		           Data:

26.06.2019 r.	  	 ................-...............	    DZ3.260.0012.2019           28.06.2019 r.

Sprawa: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 	przetargu 	    nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu na suchym cieku w ciągu 	  	    drogi powiatowej nr 1767 S  Pilica-Żarnowiec w miejscowości 	  	   	    Kleszczowa”.

WYJAŚNIENIE  TREŚCI

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 
w związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, wyjaśnia:

Pytanie 1:  W dniu 26.06.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10 
o treści "Zamawiający planuje utrzymać ruch pieszych wzdłuż drogi, koszty utrzymania ruchu pieszych należy uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego". W nawiązaniu do powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Oferenci powinni w wycenie skalkulować wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych? 
Odpowiedź: Tak,  Wykonawcy powinni w wycenie skalkulować wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych.

Pytanie 2: Większość uzgodnień branżowych pochodzi z 2016 roku i straciła ważność. Czy Zamawiający wystąpił o aktualizację uzgodnień? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wystąpił o aktualizacje uzgodnień.

Pytanie 3:  Mając na uwadze krótki termin wykonania oraz wysokie kary umowne za opóźnienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów w projekcie umowy §3 pkt 5. na następujące „5. Termin przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, ale nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie, jednakże przekaże plac budowy bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 4: Na przekrojach poprzecznych mostu przy krawężnikach widoczne są przeciwspadki. Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie należy wykonać obustronne 
8-procentowe przeciwspadki z asfaltu twardolanego o szerokości po 20 cm, a koszty wykonania powyższego należy uwzględnić w pozycji kosztorysowej 61.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza konieczność wykonania obustronnych
8-procentowych przeciwspadków z asfaltu twardolanego o szerokości po 20cm.  Koszty wykonania powyższego należy uwzględnić w pozycji kosztorysowej 61.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania polimeroasfaltu do warstwy ścieralnej SMA.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza konieczność stosowania polimeroasfaltu do warstwy ścieralnej SMA.

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie należy zamontować balustrady, a nie barieroporęcze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza konieczność zamontowania balustrady.

Pytanie 7: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy i dopuszczenie fakturowania częściowego raz w miesiącu. Zaproponowana zmiana, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, stanowi niewątpliwą korzyść dla Zamawiającego. Miesięczne fakturowanie obniży koszty realizacji inwestycji publicznej, ponieważ pozwoli Wykonawcy na bieżąco regulować zobowiązania, wynikające z nabycia towarów i usług, bez konieczności zaciągania kredytów bankowych. Tym samym, powyższa zmiana istotnych postanowień umowy znacząco obniży zaoferowaną cenę Wykonawcy oraz poszerzy krąg ewentualnych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie.