pieczątka

Pismo z dn.		Znak:			Nasz znak:		           Data:

20.08.2019 r.	  	 ................-...............	    DZ3.260.0015.2019           ....08.2019 r.

Sprawa: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 	   nieograniczonego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Czarna Przemsza
	   w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S Kazimierówka- Rokitno Szlacheckie
	   w miejscowości Kazimierówka”.

WYJAŚNIENIE  TREŚCI

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 
w związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, wyjaśnia:

1. Proszę o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na stronie BIP  pozwolenie wodnoprawne oraz operat wodnoprawny.

- 2. Proszę o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Odpowiedź:  Zamawiający udostępnił na stronie BIP decyzję o pozwoleniu na budowę.

- 3.  Czy Zamawiający posiada podpisane porozumienie / umowę przebudowy sieci
z TAURON Dystrybucja S.A. – zgodnie z pismem nr TD/OBD/OMD/2015 z dn. 28.07.2016 r., które warunkuje rozpoczęcie prac budowlanych?

- Odpowiedź: Zamawiający posiada porozumienie nr TD/OBD/OME/2016-09-23/1006124640 zawarte w dniu 10.10.2016 r. Porozumienie to zostało zamieszczone przez Zamawiającego na stronie BIP.

4.  Czy Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne z TAURON Dystrybucja S.A.? Jeśli tak, proszę o udostępnienie. Załączone warunki nr TD/OBD/OME/2016-08-04/1006124640 do projektu budowlanego straciły ważność.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych 
z TAURON Dystrybucja S.A..

5. Czy Zamawiający posiada aktualnie uzgodniony projekt przebudowy sieci z TAURON Dystrybucja S.A.? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Projekt przebudowy sieci energetycznej został uzgodniony (bezterminowo) przez TAURON Dystrybucja S.A. pismem TD/OBD/OME/2016-10-12/1007664049, z dnia 12.10.2016 r., które Zamawiający udostępnił na stronie BIP.
Ponadto projekt przebudowy mostu na rzece Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej oraz sieci napowietrznej w m. Kazimierówka został pozytywnie uzgodniony przez TAURON S.A. Rejon Dystrybucji Zawiercie na naradzie koordynacyjnej w dniu 25.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu- protokół nr GIII 6630.78.2016 (zamieszczony
w Projekcie Budowlanym).

6. Czy Zamawiający uzgodnił technologię rozbiórki istniejącego mostu z RZGW Gliwice?

Odpowiedź: Zamawiający nie uzgodnił technologii rozbiórki istniejącego mostu z RZGW Gliwice. Ustalenie technologii rozbiórki istniejącego mostu i uzgodnienie jej z RZGW Gliwice leży w gestii Wykonawcy. Koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić
w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

7. Czy Zamawiający posiada informacje na temat planowanego (w 2016r.) do przebudowy awaryjnej gazociągu biegnącego w korycie rzeki Czarna Przemsza i jego aktualnej lokalizacji – zgodnie z pismem PSG Sp. z o.o. nr K11/1155/2016 z dn. 04.10.2016 r.?

Odpowiedź: Gazociąg biegnący w korycie rzeki  nie został jeszcze przebudowany.

Według informacji zasięgniętej w PSG Sp.z o.o. Gazownia w Zawierciu przebudowa tego gazociągu jest planowana w roku bieżącym.

Informujemy, że trasa przebudowywanego gazociągu uległa zmianie.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną trasą istniejącej i projektowanej sieci gazowej została zamieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP.

8. Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt zabezpieczenia gazociągu – zgodnie z pismem PSG Sp. z o.o. nr K11/1155/2016 z dn. 04.10.2016 r.? Jeśli tak, proszę o udostępnienie i dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada uzgodnionego projektu zabezpieczenia gazociągu. Zabezpieczenie gazociągu leży w gestii Wykonawcy. Koszty wynikające
z tego tytułu należy uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

9. Czy Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne z PSG Sp. z o.o.? Jeśli tak, proszę o udostępnienie. Załączone warunki nr K11/1155/2016 do projektu budowlanego straciły ważność.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada aktualnych warunków technicznych 
z PSG Sp. z o.o.

10. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się
w kolizji z planowaną inwestycją?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w kolizji z planowaną inwestycją. Istniejące drzewa nie kolidują
z przebudową mostu.

11. Proszę o udostępnienie aktualnego zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na stronie BIP aktualne zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.

12. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatwierdzenia projektu i wprowadzenia stałej organizacji ruchu? Jeśli tak, proszę o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zatwierdzenia projektu
i wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

13. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania tymczasowej kładki dla pieszych w sąsiedztwie mostu? Jeśli tak, proszę o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Należy zachować ruch pieszych w sąsiedztwie mostu, koszty utrzymania ruchu pieszych  należy uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

14. Z uwagi na przyjętą technologię posadowienia w postaci pali prefabrykowanych, których wbijanie wywołuje znaczne drgania, proszę o informację czy Zamawiający weźmie na siebie ryzyko ewentualnych zniszczeń sąsiednich budynków i domów mieszkalnych? Jeśli nie, proszę o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – branża mostowa D-M-00.00.00.Wymagania ogólne pkt 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej „ Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową ,Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością”.

Zgodnie z tym zapisem to Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia sąsiednich budynków i domów mieszkalnych. Koszty wynikające z tej sytuacji należy uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

15. Z uwagi na konieczność wykonania ścianek szczelnych lub innego zabezpieczenia wykopu znacznie szerzej od obrysu fundamentów (miejsce dla poruszania się palownicy), a także wywoływane drgania przez wbijanie pali, zdaniem Wykonawcy prace te mogą nieodwracalnie uszkodzić sąsiednie sieci uzbrojenia terenu (gazociąg – w stanie awaryjnym, wodociąg). Dlatego proszę o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych 
i wydłużenie terminu realizacji do 30.03.2020 r.

Odpowiedź: Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – branża mostowa D-M-00.00.00.Wymagania ogólne pkt 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej,  zabezpieczenie sąsiednich sieci uzbrojenia terenu ( gazociąg, wodociąg ) leży w gestii Wykonawcy. Koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić
w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania.

16. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania posadowienia wraz z zabezpieczeniem wykopów? Zdaniem Wykonawcy przyjęta technologia w obecnej dokumentacji niesie za sobą znaczne ryzyka, konieczność wykonania czasochłonnych uzgodnień, robót dodatkowych (przebudowy sieci) oraz wydłużenie terminu realizacji zadania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania posadowienia wraz z zabezpieczeniem wykopów. Projekt zamienny w tym zakresie musi zostać uzgodniony
z Projektantem obiektu. Rozwiązania zamienne nie mogą powodować konieczności zmiany pozwolenia na budowę (tylko zmiany nieistotne w myśl Prawa Budowlanego) oraz wpływać na pogorszenie parametrów technicznych obiektu mostowego.

17. Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki na realizację inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na przedmiotową inwestycję.

18. Dot. zapisów umowy- §5 ust. 12:

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu. To Zamawiający jako Inwestor danego zadania zobowiązany jest do zapewnienia posiadania odpowiednich środków finansowych. Wykonawca w żadnym wypadku nie może ponosić negatywnych konsekwencji związanych z działaniem Zamawiającego czy instytucji finansującej. Ponadto całkowicie nieuzasadnionym oraz bezprawnym pozostaje wyłączenie możliwości obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

- Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie.

- 19. Dot. zapisów umowy- §10 ust 5:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powyższego zapisu w następujący sposób:

„ 5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu warunków technologicznych.”

- Wskazać należy, iż obecny kształt powyższego zapisu powoduje zbyt dużą dowolność Zamawiającego w określeniu terminu jednocześnie nie nakładając na niego obowiązku uwzględnienia czynników technologicznych, atmosferycznych, Wykonawca natomiast odpowiada finansowo za brak usunięcia wad w terminie. Może zdarzyć się zatem, iż Wykonawca nie będzie mógł usunąć wad czy usterek ze względów niezależnych od niego, a mimo wszystko obciążony zostanie konsekwencjami z tego tytułu.

- Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie.

- 20. Dot. zapisów umowy- §11 ust.1 pkt a tiret pierwszy oraz drugi:

- Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania z „za opóźnienie” na „za zwłokę”. Powyższe należy bowiem ujednolicić z zapisem §11 ust. 1 pkt b tiret pierwszy- Zamawiającego obciąża bowiem kara za zwłokę.

- Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie.

- 21. Wykonawca prosi o zmianę zapisu umowy:

§ 5 2. Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:

a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 40% wartości robót,

b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac

na:

§ 5 2. Zamawiający przewiduje cztery płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:

a)  częściowego odbioru – po wykonaniu 20%, 40%, 60% i 80% wartości robót,

- b)  ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac

- Odpowiedź:  Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie.

- 22.  Mając na uwadze krótki termin wykonania umowy Wykonawca prosi o zmianę zapisu umowy: § 3 5. Termin przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, ale nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.

- Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie, jednakże przekaże plac budowy bez zbędnej zwłoki.