UMOWA Nr ..................(projekt)

zawarta w dniu  .................. w Zawierciu pomiędzy:

Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu, z siedzibą :

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,

reprezentowanym przez:

Dyrektora                     -    ..........................................,

przy kontrasygnacie:

Głównej Księgowej      -    ............................................,

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

....................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane  związane z realizacją zadania pn.: „Remont drogi powiatowej DP1767 S Koryczany-Kozłów w km 21+160 do 23+160”, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146), zwanej dalej "Pzp".

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

a)  posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i terminowego wykonania   	przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robót oraz materiałów koniecznych do ich 	wykonania,

b)  znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy,

c)  nie istnieją żadne inne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające terminowe wykonanie przedmiotu 	umowy oraz usunięcie jego wad, a ich ewentualne wystąpienie nie będzie upoważniało Wykonawcy do 	przesunięcia terminu wykonania robót lub domagania się dodatkowych płatności.

§ 3

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:   do dnia 31 lipca 2015 r.

2. Wykonawca zapewni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy oraz będzie prowadzić plac budowy zgodnie z tym projektem.

3. Termin przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, ale nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzonego  przez organ zarządzający ruchem.

4. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, dokumentację techniczną oraz przedmiar robót; z przekazania placu budowy Strony sporządzą pisemny protokół.

5. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego oraz za szkody osób trzecich i pracowników Wykonawcy powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych należących do Wykonawcy.

6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)  protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie, o którym mowa  w § 3,

b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

c)  dokonanie odbiorów robót, zgodnie z postanowieniami § 7,

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest:

a)  protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 3,

b)  zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz uwzględnieniem specyfiki 	      obiektu zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem zmiany organizacji 	       ruchu podczas robót na drodze,

c)  dostarczenie Zamawiającemu atestów materiałów użytych do realizacji zadania (przed przystąpieniem 	do robót),

d)  terminowe wykonywanie robót zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 	robót,

e)   dostarczanie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

f)   zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej inwestycji,

g)   zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

h)  zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 	z kosztami utylizacji;

i)  jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 	   ustaw:

-Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami),

-Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

(powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie),

j)  zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

k)  posiadania i utrzymywania przez cały okres umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności 	     	      cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu 	  	      potwierdzającego ten fakt (polisy),

l)  przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust.2 niniejszej umowy,

m)  wykonanie i utrzymanie urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz  ponoszenie 	kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

n)  zgłoszenie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót zanikających i	ulegających zakryciu oraz do odbioru częściowego zgodnie z postanowieniami § 7,

o)  dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do 	 	odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

p)  informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na 	jakość robót, lub opóźnienie terminu wykonania,

r)  wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów materiałów,

s)  zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnościach 	 	odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie  z postanowieniami § 7,

t) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ............... PLN netto (słownie: .......................................) plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę: ......................PLN brutto (słownie: .....................................)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,

a także oddziaływania innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający przewiduje dwie płatności, które będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem:

- częściowego odbioru – po wykonaniu 60% wartości robót,

- ostatecznego odbioru robót – po zakończeniu prac,

oraz dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.

5.  Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

6.  Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców, lub w przypadku wykonania robót z udziałem Podwykonawców - oświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego robót, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.

8. Wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy; w razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

9. Kwota wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio Podwykonawcy zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10. Możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dotyczy jedynie przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą łącznie przekroczyć kwoty wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy.

12. W przypadku opóźnienia w otrzymaniu środków od instytucji współfinansującej zadanie Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po ich otrzymaniu, bez konieczności zapłaty odsetek.

§ 6

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy Podwykonawców.

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie przez Podwykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub polisy potwierdzającej rozszerzenie przez Wykonawcę zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzone poszkodowanemu przez Podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Za działanie i zaniechanie Podwykonawców, tak jak za działanie i zaniechanie własne, odpowiada Wykonawca.

5. Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, o których mowa w niniejszym § powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.

7. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

8. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia mu projektu umowy  o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

14. Powyższe zasady, określone w ust. 7 – 13 niniejszego paragrafu, mają odpowiednie zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów oraz ich zmian zawieranych przez Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami.

15. Treść umowy o roboty budowlane w przedmiotowym zamówieniu w części dotyczącej postanowień jakie powinna zawierać umowa o podwykonawstwo ma odpowiednie zastosowanie do umów z Dalszymi Podwykonawcami, z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

a)   odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)   odbiór częściowy po wykonaniu części robót stanowiącej co najmniej 60 % wartości umowy,

c)   odbiór ostateczny całości przedmiotu umowy,

d)   odbiór pogwarancyjny przed upływem okresu gwarancji.

2.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

3.  Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:

a)  Zamawiający przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust.1 pkt a i b w terminie 7 dni                     	roboczych  od dnia otrzymania zawiadomienia.

b) Zawiadamiający przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt c i d w terminie 14 dni 	roboczych od dnia otrzymania  zawiadomienia.

4.  Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego, będzie faktyczne wykonanie robót.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, w tym m.in.:

a)  dokumentację powykonawczą,

b)  oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,   	obowiązującymi przepisami i normami,

c)  dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby 	budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

6.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę zakończenia robót, stwierdzoną w protokole odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 8

1. Funkcję Kierownika Robót ze strony Wykonawcy będzie pełnił (a) - ...............................

2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnił - Pan Kazimierz Gola.

3. Zmiana osób wymienionych w niniejszym § nie wymaga zmiany niniejszej umowy; w takiej sytuacji Strona dokonująca zmiany ma obowiązek poinformować drugą Stronę o planowanej zmianie nie później niż na 3 dni robocze przed objęciem funkcji przez nową osobę.

4. W ciągu 3 dni od powyższego powiadomienia druga Strona może zgłosić uzasadnione zastrzeżenie do zmiany; brak oświadczenia w tym terminie oznacza akceptację zmiany.

§ 9

(w zależności od wybranej formy zabezpieczenia)

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj...............................................PLN (słownie złotych:...........................................................

w formie: ..............................................................

wariant I (forma pieniężna):

z tym, że :

-70% tej kwoty tj............... zł. (słownie: .......................................................) gwarantuje zgodnie z umową wykonanie umowy i zwrócone zostanie w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze

- pozostałą część tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

lub wariant II (forma niepieniężna):

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej obejmuje ono okres przekraczający 30 dni termin wykonania umowy - w części dotyczącej 70%, o którym mowa w art. 151 Pzp, zaś w części dotyczącej 30% - o okres 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winny mieć one charakter bezwarunkowy i upoważniać Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu do żądania wypłaty od ubezpieczyciela wyłącznie w oparciu o zgłoszone żądanie bez jakichkolwiek innych warunków.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń.

(ostateczna wersja wybranego wariantu ustalona zostanie przy sporządzaniu umowy)

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na wykonane roboty na okres …….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru ostatecznego.

2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona do okresu trwania gwarancji, tj. przez  okres......... miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru ostatecznego (art.558 Kodeksu cywilnego).

3.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi czy gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi czy gwarancji.

5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, usunie On je sam na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

7. Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

8. Zamawiający zastrzega możliwość pobrania próbek materiałów użytych do wykonania zadania i przesłania ich do niezależnego laboratorium w celu wykonania badań (na koszt Wykonawcy); jeżeli w ich wyniku okaże się, iż roboty będące przedmiotem badań były wykonywane zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa, koszt badań poniesie Zamawiający.

§ 11

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 %   wynagrodzenia umownego  	   netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie rękojmi  w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1.

- brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym   	Podwykonawcom, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł.

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 	       	    roboty budowlane, lub projektu jej zmian, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł

-  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 	zmiany, wynosi każdorazowo 5 000,00 zł

-   brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi każdorazowo

5 000,00 zł

b)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

- opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto   	   	określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie,

w którym odbiór miał być zakończony.

- odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % 	     	  	     wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych.

§ 12

- 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy :

a)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w  interesie 	  	       publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy

w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych  	       okolicznościach,

b)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo  	  	      wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c)   Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania 			  umowne pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia inspektora nadzoru i wezwania do realizacji 	       warunków umowy,

d)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:

- a)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bezzasadnie odmawia podpisania         	protokołu odbioru.

- b)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie      	 mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga uprzedniego wezwania drugiej Strony do usunięcia stanu stanowiącego podstawę do odstąpienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego, co najmniej  14-dniowego, terminu na usunięcie tego stanu.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 4 nie jest konieczny w przypadku zaistnienia kolejnych przesłanek uzasadniających odstąpienie od umowy.

6. W wypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale 	    	       Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień  		   odstąpienia,

b)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być   	    	        wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli  	   	        odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót  	   	        zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia   	        zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

d)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązanie z przyczyn, za które Wykonawca nie  	        odpowiada obowiązany jest do:

-  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały  	   	      wykonane do dnia odstąpienia,

-  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt c) niniejszego ustępu, po cenie 	       nie wyższej niż cena zakupu ,

-  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w  inny sposób kosztów budowy, obiektów   	       zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że  	     	       Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie przez Zamawiającego tych obiektów i urządzeń,

- zabezpieczenia terenu budowy po dokonaniu czynności określonych w ust. 6.

§ 13

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w  jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w dacie zawarcia umowy, takich jak:

a)  zmiany będące skutkiem oczywistej omyłki,

b)  przekształcenie podmiotowe Wykonawcy,

c) zmiana członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych   	okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających 	należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem (w takim przypadku 	każda nowa osoba musi spełniać warunki 	określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w 	postępowaniu przetargowym),

d)  zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 	zamówienia, w szczególności ustawowa zmiana przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 	podatku VAT,

e)   w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 	inny sposób, 	a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 	umowy w celu  jednoznacznej 	interpretacji jej zapisów przez Strony,

f)  termin wykonania zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu) w przypadkach:

- wystąpienie uwarunkowań społecznych (protesty, petycje itp.),

- wystąpienie klęski żywiołowej,

- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

- wykopaliska uniemożliwiające prowadzenie robót,

-  inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

-  konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, 	 	podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,

- wystąpienie opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii,

- wydłużająca się procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponad pierwotny 	termin związania ofertą,

- w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do 	takiej zmiany.

2. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają aneksu, z wyjątkiem zmian określonych w pkt f, pod rygorem nieważności.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:          						                     Wykonawca: