## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.
"Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przyłęk"
Lp | SST |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  |  | ROBOTY MOSTOWE
1.1 | M.11.00.00 |  | FUNDAMENTOWANIE
1.1.1 | M.11.01.00 |  | Roboty ziemne pod fundamenty
1.1.1.1 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV /wykopy pod przyczółki i mury oporowe - wymiana gruntu na głębokość 30cm/ | m3 | 1 000,000
1.1.2 | M.11.01.04 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach inżynierskich
1.1.2.1 |  |  | Zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. III /wraz z ułożeniem 30cm warstwy zagęszczonej pod fundamenty murów/ | m3 | 1 100,000
1.1.3 | M.11.01.07 |  | Ścianki szczelne
1.1.3.1 |  |  | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt IV kategorii | m | 68,000
1.1.3.2 |  |  | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 6 m. Grunt III-IV kategorii | m | 23,400
1.1.4 | M.11.03.02 |  | Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie
1.1.4.1 |  |  | Wykonanie pali pionowych dużych średnic w gruncie kat. III z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie, średnica pala 1200 mm. ST M 11.03.01 | m | 192,000
1.2 | M.12.00.00 |  | ZBROJENIE
1.2.1 | M.12.01.00 |  | Stal zbrojeniowa
1.2.1.1 | M.12.01.02 |  | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN
1.2.1.1.1 | M.12.01.02 |  | Kapy chodnikowe
1.2.1.1.1.1 |  |  | Montaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28 mm. | t | 5,606
1.2.1.1.2 | M.12.01.02 |  | Płyty przejściowe
1.2.1.1.2.1 |  |  | Montaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 16-20 mm | t | 1,230
1.2.1.1.2.2 |  |  | Montaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów do 14 mm | t | 1,246
1.2.1.1.3 | M.12.01.02 |  | Mury oporowe
1.2.1.1.3.1 |  |  | Montaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm | t | 3,942
1.2.1.1.3.2 |  |  | Montaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów 16-20 mm | t | 2,978
1.2.1.1.4 | M.12.01.02 |  | Konstrukcja ramowa /wraz ze skrzydełkami/
1.2.1.1.4.1 |  |  | Montaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, średnica prętów 10-14 mm. | t | 0,121
1.2.1.1.4.2 |  |  | Montaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, średnica prętów 16-32 mm. | t | 110,740
1.2.1.1.4.3 |  |  | Montaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm | t | 0,454
1.2.1.1.4.4 |  |  | Montaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów 16-20 mm | t | 2,799
1.3 | M.13.00.00 |  | BETON
1.3.1 | M.13.01.00 |  | BETON KONSTRUKCYJNY
1.3.1.1 | M.13.01.00 |  | Ustrój nośny - rygiel ramy
1.3.1.1.1 |  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Płyty ustrojów niosących bez wsporników, pełne, z zastosowaniem wibratora (C35/45) | m3 | 178,968
1.3.1.2 | M.13.01.00 |  | Kapy chodnikowe
1.3.1.2.1 |  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie (C30/37) | m3 | 46,298
Lp | SST |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.3.1.3 | M.13.01.00 |  | Płyty przejściowe
1.3.1.3.1 |  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie (C25/30) | m3 | 16,800
1.3.1.4 | M.13.01.00 |  | Ściany ramy i mury oporowe (fundament, korpus, skrzydełka)
1.3.1.4.1 |  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Ściany ramy, skrzydełka (C35/45) | m3 | 144.318
1.3.1.4.2 |  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Ściany oporowe (C30/37) | m3 | 30.54
1.3.1.4.3 |  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Ławy fundamentowe ścian ramy (C35/45) | m3 | 140.4
1.3.1.4.4 |  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Ławy fundamentowe /mury oporowe/ (C30/37) | m3 | 40.46
1.3.2 | M.13.02.00 |  | BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1.3.2.1 | M.13.02.00 |  | Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na gruncie, płyty przejściowe, fundamenty (C8/10)
1.3.2.1.1 |  |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 52,827
1.3.2.2 | M.13.02.00 |  | Beton ochronny izolacji płyt przejściowych
1.3.2.2.1 |  |  | Warstwa ochronna z betonu C15/20 gr. 5cm | m3 | 2,800
1.3.3 | M.13.03.00 |  | PREFABRYKATY BETONOWE
1.3.3.1 | M.13.03.01a |  | Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu
1.3.3.1.1 |  |  | Belki gzymsowe z polimerobetonu gr. 4 cm z uszczelnieniem pomiędzy elementami | m | 101,000
1.4 | M.15.00.00 |  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
1.4.1 | M.15.01.00 |  | Izolacja cienka
1.4.1.1 | M15.01.01 |  | Izolacje wykonywane na zimno
1.4.1.1.1 |  |  | Izolacja pozioma i pionowa wykonywana na zimno - 2 warstwy /przyczółki, mury oporowe/ | m2 | 505,000
1.4.2 | M.15.02.00 |  | Izolacja gruba
1.4.2.1 | M.15.02.03 |  | Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego
1.4.2.1.1 |  |  | Izolacje z papy termozgrzewalnej o grubości > 0,5 cm - izolacja płyty pomostowej i płyt przejściowych | m2 | 353,000
1.4.3 |  |  | Nawierzchnie
1.4.3.1 | D.05.03.13 |  | Warstwa ścieralna z SMA 11 gr.4cm
1.4.3.1.1 |  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 175,500
1.4.3.2 | M.15.03.04 |  | Przeciwspadek z asflatu twardolanego
1.4.3.2.1 |  |  | Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego w warstwie ścieralnej o szerokości 30cm i gr. ~6cm | m | 54,000
1.4.4 | M.15.04.00 |  | Nawierzchnie specjalne
1.4.4.1 | M.15.04.02 |  | Warstwa wiążąca z asfaltu lanego
1.4.4.1.1 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm z asfaltu twardolanego. | m2 | 175,500
1.4.4.2 | M.15.04.04 |  | Nawierzchnia chodnikowa na powierzchnie betonowe z zamknięciem
1.4.4.2.1 |  |  | Wykonanie powłok poliuretanowo-epoksydowych gr. 6mm | m2 | 202,000
1.5 | M.16.00.00 |  | ODWODNIENIE
1.5.1 | M.16.01.01a |  | Wpust mostowy żeliwny
1.5.1.1 |  |  | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących. Wpusty | szt. | 6,000
1.5.2 | M.16.01.02b |  | Rury z polietylenu HDPE odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego
1.5.2.1 |  |  | Odprowadzenie wody opadowej z obiektu mostowego za pomocą rur kielichowych fi 250 wraz z wyposażeniem tj. czyszczaki, kompensatory, system mocowania wraz z projektem warsztatowym/ | m | 48,000
1.5.3 | M.16.01.03a |  | Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
Lp | SST |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.5.3.1 |  |  | Sączki odwadniające | szt. | 4,000
1.5.3.2 |  |  | Wykonanie drenażu poziomego z geowłókniny i grysu lakierowanego. | m | 73,000
1.6 | M.18.00.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
1.6.1 | M.18.01.04 |  | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między elementami betonowymi w obiektach inżynierskich
1.6.1.1 |  |  | Dylatacje pionowe z taśm PCV z wypełnieniem szczeliny kitem trwale plastycznym (pomiędzy skrzydełkami i segmentami murów oporowych) | m | 11,400
1.7 | M.19.00.00 |  | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
1.7.1 | M.19.01.00 |  | Bezpieczeństwo ruchu
1.7.1.1 | M.19.01.01 |  | Krawężnik mostowy kamienny
1.7.1.1.1 |  |  | Montaż krawężników kamiennych o wym. 20x20 cm na zaprawie niskokurczliwej. ST M 19.01.01 | m | 54,000
1.7.1.1.2 |  |  | Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej | m | 47,000
1.7.1.2 | M.19.01.03 |  | Bariery i barieroporęcze ochronne
1.7.1.2.1 |  |  | Montaż barier ochronnych H1/W3/B i barieroporęczy H1/W2/B | m | 102,000
1.8 | M.20.00.00 |  | INNE ROBOTY MOSTOWE
1.8.1 | M.20.01.02 |  | Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem
1.8.1.1 |  |  | Warstwa filtracyjna za przyczółkami i murami oporowymi z geokompozytu drenażowego, ze żwiru wraz z zagęszczeniem warstwami i uszczelnieniem gliną. | m2 | 136,000
1.8.2 | M.20.01.04 |  | Ułożenie rur osłonowych z PVC
1.8.2.1 |  |  | Montaż rur z PCW fi110mm (w kapach chodnikowych) | m | 101,000
1.8.2.2 |  |  | Montaż rur z PCW fi280mm (dla przejścia kolektora odwodnienia przez elementy betonowe) | m | 4,000
1.8.3 | M.20.01.07 |  | Próbne obciążenie obiektu mostowego
1.8.3.1 |  |  | Próbne obciążenie mostu drogowego samochodami | ryczałt | 1,000
1.8.4 | M.20.01.08 |  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
1.8.4.1 |  |  | Wykonanie powłok malarskich odsłoniętych powierzchni betonowych /3 warstwy/ | m2 | 455,100
1.8.5 | M.20.01.09 |  | Schody robocze na skarpie
1.8.5.1 |  |  | Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych | m | 4,000
1.8.6 | M.20.01.11g |  | Umocnienie stożków przyczółków brukowcem
1.8.6.1 |  |  | Umocnienie stożków i skarp brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 95,000
1.8.7 | M.20.01.20 |  | Różne elementy stalowe
1.8.7.1 |  |  | Osadzenie części stalowych w betonie o masie do 5,0 kg | szt. | 108,000
1.8.8 | M.20.01.21 |  | Szczeliny w elementach betonowych wypełnione materiałem trwale plastycznym 10x30mm
1.8.8.1 |  |  | Styk krawężnika z jezdnią, styk nawierzchni w osiach odwodnienia, styk między kapą a krawężnikiem i gzymsem | m | 216,000
1.8.9 | D-M.00.00.00 |  | Wymagania ogólne
1.8.9.1 |  |  | Budowa drewniano-stalowej kładki tymczasowej dla pieszych posadowionej pośrednio na palach stalowych szerokość całkowita 2,5m wraz z dojściami do obiektu /łącznie z kosztami projektu, dzierżawy terenu, utrzymaniem obiektu przez cały okres budowy i jego późniejszą rozbiórką i uporządkowaniem terenu/ | ryczałt | 1,000
Lp | SST |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.9 | M.21.00.00 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
1.9.1 | M.21.01.01 |  | Rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i kamiennych
1.9.1.1 |  |  | Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych wraz z wywozem i utylizacją konstrukcja nośna, podpory wraz z umocnieniami stożków, pale prefabrykowane, słupki betonowe balustrad/ | m3 | 150,000
1.9.2 | M.21.01.03 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej i izolacji na obiekcie mostowym
1.9.2.1 |  |  | Rozbiórka wraz z wywozem nawierzchni bitumicznej jezdni na moście /śr. gr. 9 cm/ oraz izolacji bitumicznej /śr gr. 1cm/ | m2 | 108,000
1.9.3 | M.21.01.05 |  | Demontaż elementów stalowych
1.9.3.1 |  |  | Demontaż elementów balustrad wraz z transportem na złomowisko i utylizacją | t | 1,000
2 |  |  | ROBOTY DROGOWE
2.1 | D.01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 | D.01.01.01 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
2.1.1.1 |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,130
2.1.2 | D.01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu
2.1.2.1 |  |  | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania /ze skarp, grubość do 10cm/ | m3 | 69,600
2.1.3 | D.01.02.04 |  | Rozbiórka konstrukcji nawierzchni
2.1.3.1 |  |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm /grubość docelowa 20cm/ | m2 | 376,000
2.1.3.2 |  |  | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm /grubość docelowa 8-10cm/ | m2 | 376,000
2.2 | D.02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 | D.02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
2.2.1.1 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyład. | m3 | 154,330
2.2.2 | D.02.03.01 |  | Wykonanie nasypów
2.2.2.1 |  |  | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 303,480
2.3 | D.03.00.00 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.3.1 |  |  | Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PVC fi 315 mm, ułożonej na podłożu z betonu C8/10 (B-10), przykanaliki z PVC fi 200 mm, studnie rewizyjne z PCV fi 600 mm, studzienki ściekowe fi 400 mm, wykopy liniowe o ścianach pionowych | m | 75,000
2.4 | D.04.00.00 |  | PODBUDOWY
2.4.1 | D.04.02.01 |  | Warstwa mrozoochronna
2.4.1.1 |  |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 22 cm | m2 | 540,000
2.4.2 | D.04.03.01 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2.4.2.1 |  |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu i skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 1 556,000
2.4.3 | D.04.04.02 |  | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20cm
2.4.3.1 |  |  | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 20cm | m2 | 497,000
2.4.4 | D.04.07.01 |  | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
2.4.4.1 |  |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 479,000
Lp | SST |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.5 | D.05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE
2.5.1 | D.05.02.01 |  | Pobocze, zjazdy utwardzone kruszywem łamanymv0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 20cm
2.5.1.1 |  |  | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 120,000
2.5.2 | D.05.03.05 |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W gr. 7cm
2.5.2.1 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 461,000
2.5.3 | D.05.03.05 |  | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22W gr. 4-12cm
2.5.3.1 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /gr. 4-12cm/ | m2 | 119,000
2.5.4 | D.05.03.11 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych
2.5.4.1 |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych /śr. gr. 8cm/ | m2 | 119,000
2.5.5 | D.05.03.13 |  | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa ścieralna.
2.5.5.1 |  |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 580,000
2.5.6 | D.05.03.16 |  | Geosiatka szklana powlekana asfaltem
2.5.6.1 |  |  | Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią | m2 | 40,000
2.6 | D.06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.6.1 | D.06.01.01 |  | Umocnienie powierzchni skarp poprzez humusowanie gr 10cm
2.6.1.1 |  |  | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej | m2 | 260,000
2.7 | D.07.00.00 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.7.1 | D.07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe
2.7.1.1 |  |  | Wykonanie oznakowania pionowego (zakup i montaż słupków oraz tablic) na potrzeby czasowej organizacji ruchu wraz z utrzymaniem trasy objazdu przez cały okres budowy i późniejszą rozbiórką oznakowania tymczasowego | kpl. | 1,000
2.8 | D.08.00.00 |  | ELEMENTY ULICZNE
2.8.1 | D.08.01.01 |  | Krawężniki betonowe 20x30x100cm na ławie betonowej C12/15
2.8.1.1 |  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy ławy z oporem z betonu C12/15 | m | 162,000
2.8.2 | D.08.02.02 |  | Chodniki z kostki betonowej
2.8.2.1 |  |  | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 185,000
2.8.3 | D.08.03.01 |  | Betonowe obrzeża chodnikowe na podsypce cementowo- piaskowej
2.8.3.1 |  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 125,000
2.8.4 | D.08.04.01 |  | Zjazdy z kostki betonowej
2.8.4.1 |  |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 16,000
2.8.5 | D.08.05.01 |  | Ścieki skarpowe korytkowe 15x60x50cm
2.8.5.1 |  |  | Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo- piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm /5mb/ i 8 cm /8mb/ | m | 13,000
Lp | SST |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 |  |  | ROBOTY WODNE
3.1 | M.20.11.01 |  | Umocnienie i regulacja koryta rzeki
3.1.1 |  |  | Narzut z kamienia hydrotechnicznego o grubości 30cm, ułożony na geowłókninie filtracyjnej /dno i skarpy rzeki/ wraz z regulacją koryta rzeki | m2 | 462,000
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartość końcowa: